西罗园社区卫生服务中心西马站
暖气管道更换项目招标需求
1、 项目名称：
西马站暖气管道更换项目
2、 项目内容：
[bookmark: _GoBack]本项目为西罗园社区卫生服务中心西马站暖气管道更换工程，主要包含站内老化暖气管道拆除、旧管道及附属配件清运、全新暖气管道及配套管件、阀门、支架等材料供货、管道安装、管道连接、打压试压调试、保温防腐处理、现场恢复、垃圾清运、竣工验收、质保期维修维护等全部工作。
拆除作业：对站内锈蚀、老化、泄漏的原有暖气管道、阀门、接头、老旧支架等进行拆除，做好现场防护，避免破坏墙体、地面、线路，拆除产生建筑垃圾全部清理外运。
材料供货：提供符合国家规范的暖气管道、阀门、过滤器、支架、密封件、保温层、防腐涂料等全部主材及辅材，所有材料须为合格全新产品。
安装施工：按照采暖管道安装规范完成管道敷设、支架固定、阀门安装、管路连接，做好管道防腐、保温处理，做到布局合理，安装牢固。
试压调试：施工完成后开展水压试验、系统调试，保证采暖系统无渗漏、循环通畅，满足冬季正常供暖使用需求。
现场复原：施工造成的墙面、地面破损进行简单修复清理，施工后现场整洁。
竣工验收：配合甲方完成现场验收，提供相关施工资料。
质保服务：完成竣工后提供完整质保服务，质保期内出现管道渗漏、配件故障等问题免费维修更换。
注：投标人需自行到现场踏勘，充分了解现场实际情况，所有施工内容、人工、材料、运输、垃圾清运、安全防护、税费等全部费用均包含在投标报价内，甲方不再另行支付其他费用。
本项目最高限价为15万元
3、 中选企业资质要求
（1） 资质证明
投标单位须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，具备履行本项目的人员、设备及资金能力。
具备相关施工资质，具备有效的安全生产许可证。
项目现场施工人员须具备相应上岗作业证件，特种作业人员持证上岗。
能够开具合法合规的增值税发票。
本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
（2） 经验要求
近 3 年内类似工程项目业绩，投标时需提供合同关键页复印件作为证明材料，
具有医疗机构或公共事业单位施工项目经验者优先。
（3） 服务能力
拥有固定的专业施工队伍，可响应甲方工期要求，合理安排施工时间，尽量减少对社区卫生服务站正常诊疗工作的干扰。
具备应急处置能力，质保期内接到故障报修，可做到及时到场排查维修。
落实安全生产管理，施工全过程做好安全防护，施工期间发生的安全事故、人员伤害全部由中标单位承担责任。
4、 技术要求
（1） 产品质量
所有管道、阀门、管件等材料必须符合国家现行相关标准规范，提供产品合格证、质量检测报告等证明资料，严禁使用翻新、劣质产品。
采暖管道、阀门耐压等级满足本采暖系统工作压力要求，阀门开关灵活、密封性能良好；管道保温材料阻燃、保温性能达标，防腐涂层完整均匀。
全部材料进场须经甲方查验，不合格材料不得投入使用，中标单位须无条件更换。
（2） 配送要求
中标单位负责所有项目材料采购、运输、装卸，运送至西马站项目现场。
材料配送时间需配合施工进度，提前做好供货计划，不得因材料供货滞后延误整体工期，材料进场做好保管防护，避免磕碰损坏、受潮锈蚀。
5、 服务要求
工期要求：中标后按甲方通知进场施工，总工期不超过【20】日历天；施工尽量避开诊疗高峰，减少噪音、扬尘对站点正常工作及就诊人员影响。
安全文明施工：施工单位落实文明施工，设置警示防护，做好降噪降尘，完工做到工完场清，建筑垃圾全部清运处置。施工期间造成财物损坏，由中标单位负责修复赔偿。
验收要求：施工完成后进行水压试验，试验合格后申请甲方组织竣工验收，需提交竣工说明、材料合格证、试压记录等全套资料。未达到使用标准，中标单位无条件整改直至合格。
质保要求：本项目整体质保期不少于2 年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内，因施工、材料质量问题产生渗漏、故障，中标单位免费维修更换，接到报修后，24 小时内到场处置。
其他服务：施工全过程服从甲方现场管理，配合站点管理提出的合理调整要求。
6、 投标文件要求
（1） 文件内容
投标文件应包含但不限于以下资料，所有复印件须加盖单位公章：
单位资质文件：营业执照、相关资质证书、安全生产许可证、开票信息；
项目业绩材料：近三年类似项目合同复印件；
项目实施方案：施工方案、工期计划、现场保护措施、安全文明施工方案、质保服务方案；
项目报价清单：分项报价及总报价（包含人工、材料、清运、税费等全部费用）；
项目人员资料：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被委托人身份证复印件。现场施工人员上岗证件；
承诺文件：不转包分包承诺、质量及安全承诺书。
（2） 递交材料截止时间
2026 年 9月 4 日12 时，逾期递交视为无效投标。
（3） 递交方式
电子版投标文件U盘；纸质版投标文件一式叁份，一正两副，密封加盖公章，递交至中心采购办公室。
7、 联系方式
招标负责人：王老师
联系电话：010-67226228
地址：西罗园社区卫生服务中心

八、开启时间及地点
时间：2026年9月4日 14:00
地点：北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心会议室。

八、发布公告的媒介
本次公告在“北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心官方网站”上发布。



北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心
2026年 8月 27 日


